## Estimacion de tiempos y activ.
Actividad | notas | jose (tiempo en horas)
Seccion pública
pantalla de login
configurar y crear controladores para consulta de usuarios |  | 2
crear pantalla de login |  | 2
pantallas de recuperación de contraseña
configurar y crear controladores |  | 3
crear pantallas publicas |  | 1
funcionalidad para envio de correo |  | 2
cambio de contraseña |  | 1
validaciones de campos |  | 2
Seccion privada
crear pantalla para agregar y editar usuarios |  | 2
crear pantalla para consulta de usuarios |  | 1
configuracoin de data table |  | 1
creacion de modelos para insercion , actualizacion y eliminacion de datos |  | 3
Generales
configurar template bootstrap responsivo |  | 1
crear utilerias para mensajes |  | 2
crear utilerias para manejo de arreglos |  | 1
crear utilerias para manejo de enumerados |  | 1
crear utilerias para encriptacion de datos |  | 1
crear estructura de capas con patron MVC |  | 3
Pruebas
pruebas generales del sistema |  | 3
subir codigo a github |  | 1
preparar documentacion y diagramas |  | 3
| total horas | 36
| total dias | 4.5
| inicio aprox | término aprox.
| Sab 7 mayo 2022 | martes 10 de mayo 2022